Программа

«Организация социальных практик учащихся

в системе предпрофильной подготовки»

МОУ: Харанорская СОШ № 40

Забайкальского края Борзинского р-на п.г.т. Шерловая Гора

Автор: зам. директора по УВР Алексеева Татьяна Валерьевна

Сроки реализации программы: 2010-2012 гг

Пояснительная записка

Объект исследования – социальная практика в системе предпрофильной подготовки учащихся.

Предмет исследования – процесс получения нового социального опыта при прохождении социальных практик.

Цель:

обеспечение выпускникам школы социальной защищенности, расширение возможности найти себя на рынке труда, повышение их конкурентоспособности за счёт ранней социализации.

Задачи:

- создать условия для освоения старшеклассниками нового социального пространства жизни;

- реализовать возможности оказания профориентационной поддержки старшеклассников в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

- формировать социальные компетенции на основе привлечения учащихся к общественно значимой деятельности

Сроки реализации: 2010-2012 гг.

Основная проблема, обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости.

Концепция модернизации российского образования предполагала организацию профильного образования учащихся 3-й ступени для формирования у обучающихся готовности к ответственному выбору дальнейшего жизненного пути с целью самоопределения и самореализации.

В современной России образование является одним из тех факторов, который обеспечивает её развитие как цивилизованного социального государства.

Современная педагогическая наука и практика в связи с этим особое внимание уделяет социальному партнёрству в образовании. Развитие идеи социального партнёрства в образовании является тем механизмом, который способен сделать эффективными образовательные и воспитательные усилия школы.

Методологическая основа социальной практики – теория деятельности. Понятие деятельности определяет специфику общественной жизни людей, которая состоит в том, что они целенаправленно преобразуют объективную природную и социальную действительность.

В образовательном пространстве нашей школы формируется и развивается новая форма сотрудничества в виде организации социальных практик, благодаря которой  учащиеся 8-9 классов не только получат новый социальный опыт, но и смогут более осознанно реализовать возможность  выбора профиля и впоследствии будущей профессии. Социальная практика представляет собой такую форму социального взаимодействия между школой и предприятиями (организациями, учреждениями), при которой группы учащихся переменного состава посещают предприятия посёлка в течение 3-5 дней. За это время они не только посредством экскурсий  узнают о деятельности  предприятия, но и под наблюдением и консультировании специалистов посильно участвуют в его работе.

Кроме того, социальное партнёрство в образовательном пространстве школы направлено на создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся, способных к преобразованию социума и поддержке социально значимых инноваций. Это предполагает, во-первых, включенность молодых людей в реальные социальные отношения, самореализацию детей в процессе социального взаимодействия, во-вторых, знакомство учащихся с профессиями во время профессиональной деятельности людей. Задачей учащегося становится ответственное планирование своего будущего, то есть структурирование своей деятельности. Попробовав себя в различных видах деятельности, учащийся может определить, желает ли он заниматься этим в будущем. Отсюда следует, что в пространстве социально-практической деятельности может происходить и профессиональное самоопределение. Ребёнок начинает проживать возможную реализацию собственного будущего. Следовательно,  ему необходимы умения для «работы с будущим». Эти умения он приобретает в деятельности, имитирующей взрослую (таковой и является социальная практика), особенно если деятельность поддерживается не учителем, а профессионалом.

1. При организации социальных практик учащихся были выделены

следующие этапы реализации программы: аналитико- диагностический, прогностический, организационно-подготовительный, практический, аналитико-обобщающий.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭТАПАМ

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитико-диагностический этап Цель: анализ результативности организации предпрофильной подготовки; сбор, анализ и структурирование информации по внедрению социальных практик в образовательный процесс. |  |  |  |
| 1 | Диагностика и анализ результативности предпрофильной подготовки, организованной в школе | Май, сентябрь 2010 г. | Администрация |
| 2 | Изучение методической литературы по проблеме | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Администрация, члены творческой группы |
| 3 | Подбор, изучение федеральных, региональных документов по теме | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Администрация, члены творческой группы |
| 4 | Ознакомление с опытом работы других школ | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Администрация, члены творческой группы |
| 5 | Анализ педагогических, программно-методических, материально-технических ресурсов школы по удовлетворению образовательных запросов учащихся | Октябрь 2010 г. | Администрация школы |
| 6 | Анализ результатов изучения запросов учащихся 9-х классов по организации предпрофильной подготовки. | Октябрь 2010 г. | Администрация, педагог-психолог |
| Прогнозируемый результат: невысокий уровень предпрофильной подготовки, недостаточно изученная проблема в образовании внедрения социальных практик в образовательный процесс, необходимость включения социально-образовательного пространства в профориентационную работу со школьниками. |  |  |  |
| Прогностический этап Цель: определение оптимальной модели организации социальных практик в условиях образовательного пространства |  |  |  |
| 7 | Предварительный выбор организационной модели социальных практик | Ноябрь 2010 г. | Администрация, члены творческой группы, педагог-психолог |
| Прогнозируемый результат: модель организации социальных практик с небольшим кругом партнёров. |  |  |  |
| Организационно-подготовительный этап Цель: создание условий, необходимых для организации социальных практик |  |  |  |
| 8 | Мероприятия по согласованию и утверждению эксперимента. | Ноябрь 2010 г. | Администрация школы, члены творческой группы |
| 9 | Формирование нормативно-правовой базы по организации социальных практик (локальные акты школы, внесение изменений в Устав школы). | Ноябрь 2010 г. | Администрация школы, члены творческой группы |
| 10 | Создание программы эксперимента по организации социальных практик | Ноябрь2010 г. | Администрация школы, члены творческой группы |
| 11 | Разработка и экспертиза учебно-программной документации | Ноябрь 2010 г. | Администрация школы |
| 12 | Проведение информационной работы среди педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных представителей), мотивация на апробацию социальных практик. | Ноябрь 2010 г. | Администрация школы |
| 13 | Обучение школьников составления отчета по прохождению социальных практик | Декабрь 2010 г. | Зам. директора по УВР |
| 14 | Проведение анкетирования. Обработка и анализ данных анкет учащихся и определение возможностей по обеспечению запросов на места прохождения социальных практик. | Декабрь 2010 г. | Администрация школы |
| 15 | Создание модели мониторинга результативности предпрофильной подготовки в связи с введением социальных практик. | Декабрь 2010г. | Администрация школы, члены творческой группы |
| Прогнозируемый результат: нормативно-правовая база введения социальных практик в образовательный процесс, разработанная система отчетности учащихся, модель мониторинга инновации. |  |  |  |
| Практический этап Цель: организация прохождения социальных практик |  |  |  |
| 16 | Заключение договоров с предприятиями, учреждениями, организациями по прохождению социальных практик учащихся. | Декабрь 2010г. | Администрация |
| 17 | Формирование мобильных групп учащихся для прохождения социальных практик. | Декабрь 2010г. | Зам. директора по УВР |
| 18 | Составление расписания социальных практик. | Декабрь 2010г. | Зам. директора по УВР |
| 19 | Прохождение социальных практик учащимися. | Январь – май 2011г.; Октябрь-апрель 2012г. | Зам. директора по УВР; классные руководители, руководители социальных практик. |
| 20 | Проведение отчетной конференции учащихся по результатам социальных практик. | Сентябрь 2011г. | Зам. директора по УВР, классные руководители, руководители социальных практик. |
| 21 | Проведение семинаров и практикумов по проблеме эксперимента. | В течение всего периода эксперимента | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, творческая группа. |
| 22 | Апробация диагностического инструментария изучения эффективности предпрофильной подготовки в связи с введением социальных практик | В течение всего периода эксперимента | Администрация, педагог-психолог. |
| 23 | Проведение анкетирования. Обработка и анализ данных анкет учащихся 7-8 классов, определение возможностей по обеспечению запросов на места прохождения социальных практик. | Май 2011г. | Администрация школы |
| 24 | Оперативная рефлексия процесса и результатов экспериментальной деятельности за учебный год. | Июнь 2011г. | Администрация школы |
| 25 | Введения социальных практик в учебный план в качестве школьного компонента в состав учебных дисциплин 9-х классов. | Июнь 2011г. | Администрация школы |
| 26 | Организация социальных практик учащихся 8-9 классов | Сентябрь 2011г. – апрель 2012 г. | Зам. директора по УВР, классные руководители, руководители социальных практик. |
| 27 | Проведение отчетной конференции учащихся по результатам социальных практик. | Апрель 2012г. | Зам. директора по УВР, классные руководители, руководители социальных практик. |
| Прогнозируемый результат: заключённые договора с 6-8 предприятиями (организациями, учреждениями), группы учащихся для прохождения практик, составленное расписание практик, прохождение учащимися социальных практик, отчетная конференция учащихся о прохождении социальных практик, расширение образовательного пространства школы, увеличение круга партнёров, заинтересованность учащимися, их родителей и педагогического сообщества школы в реализации данной инновации. |  |  |  |
| Аналитико - обобщающий этап Цель: анализ и обобщение полученных результатов, их соотнесение с поставленными целями. |  |  |  |
| 28 | Обработка полученных данных. | Май-июнь 2012 г. | Администрация |
| 29 | Анализ данных и получение выводов. | Июнь 2012 г. | Администрация |
| 30 | Подготовка отчетных материалов | Июнь-июль 2012 г. | Администрация |
| 31 | Корректировка нормативно-правовой базы школы по организации социальных практик в системе предпрофильной подготовки. | Июнь-июль 2012 г. | Администрация |
| 32 | Проведение конференции по результатам эксперимента. Обобщение и распространение инновационного опыта | Сентябрь 2012г. | Администрация |
| Прогнозируемый результат: откорректированная нормативно-правовая база, рекомендуемая для использования в качестве образца в других образовательных учреждениях, методический сборник в помощь администрации школ и кураторам предпрофильной подготовки. |  |  |  |

2. Ожидаемые результаты:

- Повышение результативности предпрофильной подготовки:

- уверенность старшеклассника в правильности выбранного профиля или профильного предмета;

- соответствие планирования получению желаемой профессии с реальными  возможностями;

- удовлетворение потребности в изучении некоторых профессий;

- развитие умения планировать своё будущее.

2. Приобретение учащимися нового социального опыта.

3. Действующая модель организации социальных практик в системе предпрофильной подготовки.

Приложения:

- Положение о социальных практиках учащихся.

- Договор школы с предприятием /учреждением, организацией/.

- Учебный план.

- График прохождения практики.

- Журнал социальных практик.

- Дневники практикантов.

- Отчёты практикантов по прохождению социальных практик (презентации, сочинения, доклады, фильмы).

- Модель мониторинга отслеживания результативности предпрофильной подготовки в связи с введением социальных практик.

- Зачётная книжка.

- Схема программы социальной практики на предприятии

/учреждении, организации/.

- Подпрограммы организации социальных практик в поликлинике, в администрации городского поселения, во вневедомственной охране, детском саду, доме детского творчества, на ТЭЦ, на угольном разрезе, в музее, в библиотеке.

- Модель дневника практиканта.

- Инструктаж практикантов.

- Памятка классным руководителям и учащимся по социальной практике.